# Утвержден постановлением

администрацииМайоровского

сельского поселения Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области № от г.

# План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование услуги, предоставляемой в МАйоровском сельском поселении | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде\* | | | | | |
| 1 этап (размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций))  2 этап (размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде) | 3 этап (обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)) | 4 этап (обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)) | 5 этап обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | | |
| 1 | «Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года | |
| 2 | «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 3 | «Выдача справок, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов сельского поселения» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 4 | «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 5 | «Предоставление выписок об объектах учета из реестра муниципального имущества» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 6 | «Предоставление в аренду объектов, находящихся в муниципальной собственности» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 7 | «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 8 | «Принятие граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 9 | «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 10 | «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 11 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 12 | «Предоставление информации о проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 13 | «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также земель или земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 14 | «Установление сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в собственности Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 15 | «Предварительное согласование предоставления земельного участка» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 16 | «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 17 | «Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 18 | «Продажа или предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 19 | "Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории». | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 20 | «Предоставление земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, для завершения их строительства» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 21 | «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, находящимися в собственности Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также земельными участками государственная собственность на которые не разграничена» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 22 | «Прекращение права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в собственности Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а также земельными участками государственная собственность на которые не разграничена» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 23 | «Уточнение сведений о земельном участке (изменение вида разрешенного использования, адреса, уточнение местоположения границы и площади земельного участка)» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 24 | «Предоставление земельного участка, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» | Администрация Майоровскогосельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 25 | «Продажа или предоставление земельного участка в аренду на торгах, проводимых в форме аукционов по инициативе заинтересованных в предоставлении земельного участка гражданина или юридического лица» | Администрация Майоровскогосельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 26 | «Предоставление земельного участка гражданам для индивидуального  жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 27 | Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан, установленным Законом Волгоградской области от 14.07.2015 года № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 28 | «предоставление земельного участка на котором расположены здание, сооружение | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017года | | до 1 июля 2017года |
| 29 | «Передача в собственность гражданину (граждан) в порядке приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда» | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | | до 1 июля 2017 года |
| 30 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в населенных пунктах Майоровского сельского поселения | Администрация Майоровского сельского поселения | до 1 апреля 2016 года | до 1 июня 2016 года | до 1 мая 2017 года | | до 1 июля 2017 года |

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЙОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от г. №

# [**"Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме"**](garantF1://20057462.0)

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, администрация Майоровского м сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План - график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
2. Постановление администрации Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 16.04.2013г. № 23 "Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Майоровского сельского поселения" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Майоровского

сельского поселения - А.В. Попов